## Лист1
Приложение № 12 к постановлению администрации Тугулымского городского округа от 01.02.2022г. № 41
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
МАОУ Ошкуковская СОШ №31 (2022г – 2024г)
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Тугулымский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | 1. Информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 2. Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: Раздел «Образование» дополнить следующей информацией: | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 1. Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 2. Информация о формах обучения | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 3. Информация о нормативных сроках обучения | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 4. Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 5. Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 6 Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
|  | 7. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-31 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | 1. Разместить гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-25 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-02-25
|  | своевременное размещение отчетов о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК. | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности — 82%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого
|  | 1. Обустроить зону ожидания на первом этаже | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | 1. Наличие поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив:
|  | 1. Помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 88%) | Организовать обучающие мероприятия по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг
|  | 1. Повышение квалификации педагогов, технического и обслуживающего персонала ОО (курсы повышения квалификации, аттестация, тренинги, мастер-классы, педсоветы, самообразование) | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | Организовать мероприятия, обеспечивающие непосредственное оказание услуг
|  | 1. Осуществление мониторинг удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью и вежливостью сотрудников ОО при различных формах коммуникации | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 88%) | 2. Соблюдение Устава ОО | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
|  | 3. Следование Кодексу этики педагогического работника | 2022-09-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 82% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию
|  | 1. Размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте учреждения | 2022-04-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Информация размещена на сайте | 2022-03-31
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг
|  | 1. Проведение ежегодныхоткрытых отчетных мероприятий для родительской общественности | 2022-04-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Отчетные мероприятия включены в ежегодные планы школы. В 2021-2022 году проведены мероприятия для родительской общественности в формате онлайн | 2022-04-01
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 90%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом
|  | 1. Проведение имиджевых мероприятий: день открытых дверей, день самоуправления | 2022-04-01 | Шимелис Светлана Николаевна директор | Имиджевые мероприятия включены в ежегодные планы работы школы. В 2021-2022 учебном году проведены в форме онлайн экскурсий | 2022-04-01