МАОУ ОШКУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом от 11.01.2021 г № |
| --- | --- |

План

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Информационно-аналитический этап 2021 г. |  |  |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и т.д. | Постоянно | Директор школы |
| Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - положение о деятельности Центра «Точка роста» - приказ о создании Центра «Точка роста», о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, утверждения Положения о деятельности Центра «Точка роста | Январь 2021 г. | Директор школы |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста» | Февраль 2021 г. | Директор школы |
| Создание Интернет- страницы на сайте школы | Февраль 2021 г. | Оветственный за сайт |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Февраль 2021 г. | Директор школы |
| Подготовка документации по закупке мебели для оснащения Центра «Точка роста» | Март 2021г. | заместитель директора по АХР |
| Разработка проектно-сметной документации для ремонта кабинетов Центра «Точка роста» | Март 2021г. | заместитель директора по АХР |
| Составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов | Апрель 2021 г. | заместитель директора по УВР |
| Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования | май — июль 2021г. | заместитель директора по УВР |

| Организационно-исполнительский этап |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования) | Июнь - август 2021 | Директор школы |
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массой информации, социальных сетях, на сайте школы | Постоянно | заместитель директора по УВР |
| Прохождение педагогами школы обучения по программам дополнительного профессионального образования | Один раз в З года | заместитель директора по УВР |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и д | Постоянно | заместитель директора по УВР |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности | Постоянно | заместитель директора по УВР |
| Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях | Постоянно | заместитель директора по УВР |
| Организация сопровождения и наставничества обучающихся | Постоянно | заместитель директора по УВР |
| Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста» | Ежеквартально | Директор школы |
| Аналитико - обобщающий этап |  |  |
| Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня | Май 2025 г. | заместитель директора по УВР |
| Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности | Февраль 2025г. | заместитель директора по УВР |
| Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации | Март 2025 г. | заместитель директора по УВР |
| Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах по ключевым вопросам проекта | В течение года | заместитель директора по УВР |
| Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт школы | Август 2025 г. | заместитель директора по УВР |
| Определение новых направлений развития по реализации проекта | Август 2025 г. | заместитель директора по УВР |